| Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое направление |  |  |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Февраль, май и август |  | Рабочая группа, заведующий |  | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Февраль |  | Рабочая группа, заведующий |  | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО | Март |  | Рабочая группа |  | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Март |  | Рабочая группа |  | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО | Апрель |  | Рабочая группа |  | Проект обновленной ООП |
| <...> |  |  |  |  |  |
| 2. Нормативно-правовое направление |  |  |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Март |  | Руководитель рабочей группы |  | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Март |  | Рабочая группа |  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Март |  | Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы Ивакина П.П. |  | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август |  | Заведующий, руководитель рабочей группы |  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | Август |  | Заведующий |  | Устав образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август |  | Руководитель рабочей группы, заведующий |  | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости |  | Руководитель рабочей группы, заведующий |  | Приказы |
| <...> |  |  |  |  |  |
| 3. Кадровое направление |  |  |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март – май |  | Заместитель руководителя рабочей группы, специалист по кадрам |  | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март |  | Рабочая группа |  | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель – май |  | Члены рабочей группы Петрова Е.П. и Ивакина П.П. |  | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель– июнь |  | Руководитель рабочей группы и заведующий |  | Приказ, документы о повышении квалификации |
| <...> |  |  |  |  |  |
| 4. Методическое направление |  |  |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | Апрель – август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель – август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель – август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль – август | Рабочая группа |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |  |
| <...> |  |  |  |  |  |
| 5. Информационное направление |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Апрель, август |  | Члены рабочей группы, воспитатели групп |  | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | До 1 апреля |  | Ответственный за сайт |  | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | В течение года |  | Старший воспитатель, методист |  | Информационный стенд |
| <...> | <...> |  | <...> |  | <...> |
| 6. Финансовое направление |  |  |  |  |  |
| <...> | <...> |  | <...> |  | <...> |